## Slide 1: GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO
Gestão de Projetos

## Slide 2: Fábio – Introdução e desenvolvimento.

## Slide 3: Conceito de Tempo e Definição de prazo
Com base na percepção humana, a concepção comum de tempo é indicada por intervalos ou períodos de duração.
prazo pra.zo sm (lat placitu) 1 Espaço de tempo convencionado, dentro do qual deve ser realizada alguma coisa. 3 Termo de um determinado período de tempo.

## Slide 4: Gerenciamento do Tempo do Projeto
Um efetivo projeto de gestão de cronograma e tempo são fatores críticos para o sucesso ou fracasso de um particular projeto. E, cada vez mais, profissionais de gestão de projetos são responsáveis por gerenciar uma variedade de cronogramas e prazos de um projeto.

## Slide 5: Os Processos
Planejar o gerenciamento do cronograma O processo de estabelecer as políticas, o procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.
Definir as atividades—O processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.
Sequenciar as atividades—O processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.
Estimar os recursos das atividades—O processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade.

## Slide 6: Os Processos
Estimar as durações das atividades—O processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com os recursos estimados.
Desenvolver o cronograma—O processo de análise das sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o modelo do cronograma do projeto.
Controlar o cronograma—O processo de monitoramento do andamento das atividades do projeto para atualização no seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do cronograma para realizar o planejado.

## Slide 7: Os Processos e as Fases

## Slide 8: 6.1 Planejar o gerenciamento do cronograma
É o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.
Entradas Plano de Gerenciamento do Projeto Termo de abertura do projeto Fatores ambientais da empresa Ativos de processos organizacionais
Ferramentas & Técnicas Opinião especializada Técnicas analíticas Reuniões
Saídas Plano de gerenciamento do cronograma

## Slide 9: 6.1.1 Planejar o gerenciamento do cronograma: entradas
6.1.1.1 Plano de gerenciamento do projeto
  Contém informações usadas para desenvolver o plano de gerenciamento do cronograma que incluem, mas não estão limitadas a:
  Linha de base do escopo(Especificação do escopo do projeto e detalhes da estrutura analítica do projeto(EAP)) e a outras informações. (Seção 4.2.3.1)
6.1.1.2 Termo de abertura do projeto
  Apesenta o resumo do cronograma de marcos e os requisitos de aprovação do projeto que influenciarão o gerenciamento do cronograma do projeto. (Seção 4.1.3.1)
6.1.1.3 Fatores ambientais da empresa
  Influenciam o processo de planejar o gerenciamento do cronograma e incluem, mas não estão limitados, a:
  Estrutura e cultura, disponibilidade de recursos e habilidades, informações comerciais publicadas e Sistemas organizacionais de autorização do trabalho. (Seção 2.1.5)
6.1.1.4 Ativos de processos organizacionais
  Influenciam o processo de planejar o gerenciamento do cronograma e incluem, mas não estão limitados, a: Ferramentas de monitoramento, informações históricas, ferramentas de controle do cronograma, modelos, diretrizes para o encerramento do projeto, procedimento de controle das mudanças e riscos. (Seção 2.1.4)

## Slide 10: 6.1.2 Planejar o gerenciamento do cronograma: ferramentas e técnicas
6.1.2.1 Opinião especializada
  Guiada por informações históricas, fornece discernimento valioso sobre o ambiente e informações de projetos passados similares.
6.1.2.2 Técnicas analíticas
  Inclui alguns métodos, procedimentos e/ou politicas para a escolha de opções estratégicas na estimativa e elaboração do cronograma.
6.1.2.3 Reuniões
  As equipes dos projetos podem fazer reuniões de planejamento para desenvolver o plano de gerenciamento do cronograma.

## Slide 11: 6.1.3 Planejar o gerenciamento do cronograma: saídas
6.1.3.1 Plano de gerenciamento do cronograma
  Um componente do plano de gerenciamento do projeto que estabelece os critérios e as atividades para o desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma. E pode estabelecer o seguinte:
  O desenvolvimento do modelo do cronograma do projeto.
  Nível de exatidão.
  Unidades de medida.
  Associações com procedimentos organizacionais.
  Manutenção do modelo do cronograma do projeto.
  Limites de controle
  Regras para medição do desempenho.
  Formatos de relatórios.
  Descrições dos processos

## Slide 12: 6.2 Definir as atividades
É o processo de identificação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.
Entradas Plano de Gerenciamento do Cronograma Linha de base do escopo Fatores ambientais da empresa Ativos de processos organizacionais
Ferramentas & Técnicas Decomposição Planejamento em ondas sucessivas Opinião especializada
Saídas Lista de atividades Atributos das atividades Lista de marcos

## Slide 13: 6.2.1 Definir as atividades: entradas
6.2.1.1 Plano de gerenciamento do cronograma
  Uma entrada importante no plano de gerenciamento do cronograma é o nível de detalhe necessário prescrito para gerenciar o trabalho. (Seção 6.1.3.1)
6.2.1.2 Linha de base do escopo
  A EAP, entregas, restrições e premissas do projeto documentadas na linha de base do escopo do projeto são explicitamente consideradas durante a definição das atividades. (Seção 5.4.3.1)
6.2.1.3 Fatores ambientais da empresa
  Os fatores ambientais da empresa que influenciam o processo de definir as atividades e incluem, mas não estão limitados, a: estrutura e cultura organizacionais, Informações comerciais publicadas a partir de bancos de dados comerciais, e Sistema de informações de gerenciamento de projeto (SIGP). (Seção 2.1.5)
6.2.1.4 Ativos de processos organizacionais
  Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo de definir as atividades e incluem, mas não estão limitados, a: Base de conhecimento de lições aprendidas, Processos padronizados, Modelos que contêm uma lista de atividades padrão ou parte de uma lista de atividades de um projeto anterior, e Políticas, procedimentos e diretrizes existentes. (Seção 2.1.4)

## Slide 14: 6.2.2 Definir as atividades: ferramentas e técnicas
6.2.2.1 Decomposição
  Decomposição é uma técnica usada para dividir e subdividir o escopo do projeto e suas entregas em partes menores e mais fáceis de gerenciar.
6.2.2.2 Planejamento em ondas sucessivas
  O planejamento em ondas sucessivas é uma técnica de planejamento iterativo em que o trabalho a ser executado a curto prazo é planejado em detalhe, ao passo que o trabalho no futuro é planejado em um nível mais alto.
6.2.2.3 Opinião especializada
  Membros da equipe do projeto ou outros especialistas, que tenham experiência e habilidade no desenvolvimento de especificações detalhadas do escopo de projetos, em EAP e em cronogramas de projeto podem fornecer opiniões técnicas sobre a definição de atividades.

## Slide 15: 6.2.3 Definir as atividades: saídas
6.2.3.1 Lista de atividades
  A lista de atividades é uma lista abrangente que inclui todas as atividades do cronograma necessárias no projeto.
6.2.3.2 Atributos das atividades
  As atividades, diferentemente dos marcos, têm durações, durante as quais o trabalho daquela atividade é executado, e podem ter recursos e custos associados àquele trabalho. Os atributos das atividades ampliam a descrição das mesmas através da identificação dos múltiplos componentes associados a cada atividade.
6.2.3.3 Lista de marcos
  Um marco é um ponto ou evento significativo no projeto. A lista de marcos identifica todos os marcos do projeto e indica se o marco é obrigatório, tais como os exigidos por contrato, ou opcional, como os baseados em informação histórica.

## Slide 16: 6.3 Sequenciar as atividades
É o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. É comum a utilizar de um diagrama de rede para mostrar a ordem das atividades, com suas precedências, por exemplo.
Entradas Plano de Gerenciamento do Cronograma Lista de atividades Atributos das atividades Lista de marcos Declaração do escopo do projeto Fatores ambientais da empresa Ativos de processos organizacionais
Ferramentas & Técnicas Método do diagrama de precedência (MDP) Determinação de dependência Antecipações e esperas
Saídas Diagrama de rede do cronograma do projeto Atualizações dos documentos do projeto

## Slide 17: 6.3.1 Sequenciar as atividades: entradas
6.3.1.1 Plano de gerenciamento do cronograma
  O plano de gerenciamento do cronograma identifica o método e a ferramenta de cronograma a serem usados no projeto, que guiará o sequenciamento das atividades. (Seção 6.1.3.1)
6.3.1.2 Lista de atividades
  A lista de atividades contém todas as atividades do cronograma necessárias no projeto, que deverão ser sequenciadas. (Seção 6.2.3.1)
6.3.1.3 Atributos das atividades
Os atributos da atividade podem descrever uma sequência necessária de eventos ou relações definidas de predecessores ou sucessores. (Seção 6.2.3.2)
6.3.1.4 Lista de marcos
A lista de marcos pode conter datas agendadas para marcos específicos, que podem influenciar a maneira como as atividades são sequenciadas. (Seção 6.2.3.3)

## Slide 18: 6.3.1 Sequenciar as atividades: entradas
6.3.1.5 Especificação do escopo do projeto
  A especificação do escopo do projeto contém a descrição do escopo do produto, que inclui as características do produto que podem afetar o sequenciamento das atividades, tal como a disposição física de uma fábrica a ser construída ou interfaces de subsistemas em um projeto de software. (Seção 5.3.3.1)
6.3.1.6 Fatores ambientais da empresa
  Os fatores ambientais da empresa que influenciam o processo de sequenciar as atividades e incluem, mas não estão limitados, a: padrões governamentais ou os setores econômicos, sistema de informações de gerenciamento de projetos (SIGP), ferramenta de cronograma, e sistemas de autorização de trabalho da empresa. (Seção 2.1.5)
6.3.1.7 Ativos de processos organizacionais
  Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo Sequenciar as atividades incluem, mas não estão limitados a arquivos de projetos da base de conhecimento da corporação usada para metodologia de agendamento, políticas, procedimentos e diretrizes formais e informais existentes relacionados com o planejamento de atividades, tais como a metodologia de agendamento que é considerada no desenvolvimento de relações lógicas, e modelos que podem ser usados para acelerar a preparação de redes de atividades do projeto. (Seção 2.1.4)

## Slide 19: 6.3.2 Sequenciar as atividades: ferramentas e técnicas
6.3.2.1 Método do diagrama de precedência
  O método do diagrama de precedência (MDP) é uma técnica usada para construir um modelo de cronograma em que as atividades são representadas por nós e ligadas graficamente por um ou mais relacionamentos lógicos para mostrar a sequência em que as atividades devem ser executadas.

## Slide 20: 6.3.2 Sequenciar as atividades: ferramentas e técnicas

## Slide 21: 6.3.2 Sequenciar as atividades: ferramentas e técnicas
6.3.2.2 Determinação de dependência
A respeito das dependências, existem 4 tipos de categorias:
Dependências obrigatórios (mandatórias): – Chamada de lógica rígida; – Ex.: precisa levantar as paredes da casa antes de construir o telhado.
Dependência arbitradas: – Chamada de lógica fina ou lógica preferida; – São baseadas em algum aspecto específico do projeto onde uma determinada sequência é preferida (boas práticas de mercado); – Ex.: Não iniciar a pintura das paredes antes de concluir todo o acabamento da casa, pois pode danificar a pintura caso seja feita antes disto.

## Slide 22: 6.3.2 Sequenciar as atividades: ferramentas e técnicas
Dependências internas: – As dependências internas envolvem uma relação de precedência entre as atividades do projeto e estão geralmente sob o controle da equipe do projeto; – Ex.: A equipe do projeto precisa montar uma máquina antes de testá-la.
Dependências externas: – Quando há relacionamento entre atividades do projeto e atividades fora do projeto; – Ex.: a construção do prédio só inicia após uma autorização da prefeitura.

## Slide 23: 6.3.2 Sequenciar as atividades: ferramentas e técnicas
6.3.2.3 Antecipações e esperas
  Uma antecipação (lead time) é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora pode ser adiantada em relação a uma atividade predecessora. A antecipação é frequentemente representada como um valor negativo de espera no software de cronograma. Uma espera (lag time) é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora será atrasada em relação a uma atividade predecessora

## Slide 24: 6.3.3 Sequenciar as atividades: saídas
6.3.3.1 Diagramas de rede do cronograma do projeto
  Um diagrama de rede do cronograma do projeto é uma representação gráfica das relações lógicas, também chamadas de dependências, entre as atividades do cronograma do projeto.
6.3.3.2 Atualizações nos documentos do projeto
  Documentos do projeto que podem ser atualizados incluem, mas não estão limitados, a: lista de atividades, atributos das atividades, lista de marcos, e registro dos riscos.

## Slide 25: Elton – Desenvolvimento.

## Slide 26: Rodrigo – Desenvolvimento e conclusão.

## Slide 27: Bibliografia.
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=prazo
http://www.diegomacedo.com.br/gerenciamento-do-tempo-do-projeto-pmbok-5a-ed/